## แผนที่ 1 แม่และเด็ก
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มแม่และเด็ก)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานงาน | 1. จัดให้บริการตามมาตรฐานงานแม่และเด็ก (ANC, WBC, LR, PP คุณภาพ) | คลินิก ANC, WBC, LR, PP | ต.ค.66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | MCH Board | ∕ | ∕ | ∕
| อนามัยแม่และเด็ก | 2.ให้ความรู้ตามเกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่
3.จัดประชุม MCH Board
อย่างน้อย 4 ครั้ง /ปี
- ทบทวนการดูแล/conferrence
- ติดตามผลการดำเนินงาน
|  | 4.ติดตามการเยี่ยมบ้านของอสม.ผ่าน | อสม. | ต.ค.66 - ก.ย.67
แอปพลิเคชั่น Smart อสม.
|  | 5.การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อดูแลหญิง | หญิงตั้งครรภ์ | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 6000 | อปท. | จิรวรรณ คลังทอง | / | / | /
ตั้งครรภ์ในชุมชน
|  | 6.การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | หญิงตั้งครรภ์และ | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 10000 | อปท. | จิรวรรณ คลังทอง | / | / | /
หญิงหลังคลอด
2 | โครงการส่งเสริมการมีบุตร | - จัดคลินิกให้คำปรึกษาการเตรียม | 1 แห่ง | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | งานอนามัยแม่และเด็ก | / | / | /
ความพร้อมก่อนมีบุตร
3 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแล | - อบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการ การดูแลหญิง | เจ้าหน้าที่ 30 คน | พ.ย.66-ม.ค.67 |  | เงินบำรุง | MCH Board | / | / | /
| หญิงตั้งครรภ์ | ตั้งครรภ์แก่บุคลากรงานฝากครรภ์
4 | โครงการอบรมฟืนฟูความรู้เรื่องการ | - อบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ | เจ้าหน้าที่ 50 คน | ก.พ. - พ.ค. 67 |  | เงินบำรุง | พว.กำไร ถาบุตร | / | / | /
| เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | บุคลากรงานแม่และเด็ก |  |  |  |  | พว.สุกัญญา มกราเจริญกุล
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
5 | โครงการป้องกันการคลอดก่อน | จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ 15 คน | ก.พ. - พ.ค. 67 |  | เงินบำรุง | พว.กำไร ถาบุตร | / | / | /
| กำหนดในหญิงตั้งครรภ์ | งานบริการฝากครรภ์ เรื่องการใช้แบบ
คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์
ที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด
6 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน1000วัน | 3 ตำบล | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | อปท. | พว.กำไร ถาบุตร | / | / | /
| สู่ 2,500 วัน | 2.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน | ได้แก่ ม่วง |  |  |  | พว.จิรวรรณ คลังทอง
|  | 3.จัดทำแนวทางในการดูแลหญิง | หนองกวั่ง |  |  |  | -รพ.สต.หนองกวั่ง
|  | ตั้งครรภ์ หญิงคลอด หลังคลอด | ดงหม้อทอง |  |  |  | - รพ.สต.
|  | ทารกแรกเกิด เด็กปฐมวัย |  |  |  |  | ดงห้วยเปลือย
|  | 4.ให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง คลินิกพบแพทย์ | หญิงตั้งครรภ์ | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.กำไร ถาบุตร
|  | โดยการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และ | ทุกราย
ครอบครัวตามความเสี่ยง
|  | 5.อบรมฟื้นฟูความรู้ แม่อาสาในการดูแล | แม่อาสา | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | อปท. | พว.กำไร ถาบุตร
หญิงตั้งครรภ์ มารดา ทารก พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
|  | 6. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน |  | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | อปท. | พว.กำไร ถาบุตร
|  | ตำบลมหัศจรรย์ 1000วันPlusสู่ 2500 วัน |  |  |  |  | พว.จิรวรรณ คลังทอง
|  | ส่ง สสจ.สกลนคร |  |  |  |  | -รพ.สต.หนองกวั่ง
|  | 7. ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน |  |  |  |  | - รพ.สต.
|  | 5 องค์ประกอบ |  |  |  |  | ดงห้วยเปลือย
|  | 8. ตำบลเข้ารับการรับรองการประเมินจาก |  |  |  |  | นส.พรมศิริ สืบแย้ม
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
7 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย | - อบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรอง | ผู้ปกครองของกลุ่มเด็ก | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 10000 | อปท. | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕ |  | ∕
| ในเด็ก 0-5 ปี | พัฒนาการโดยใช้ DSPM แก่ผู้ปกครอง | ที่สงสัยล่าช้า
|  | เด็ก 0-5 ปี | เด็ก 0-5 ปี
|  | - อบรมผู้สูงอายุในการประเมินและ | ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมพัฒนาการใน ศพด.
|  | - ส่งเสริมพัฒนาการและสานสัมพันธ์ | ผู้ปกครองเด็ก | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 20000 | อปท. | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕ |  | ∕
|  | ลูกน้อยกับครอบครัว | ใน ศพด.
8 | โครงการการประเมินและแก้ไข | - อบรมผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เรื่องการ | เด็ก 0-5 ปี | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 20000 | อปท. | น.ส.อินทิรา ก่อขันธ์ | ∕ |  | ∕
| ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กและ | ประเมินภาวะโภชนาการ | ผู้ดูแลเด็ก |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
| เด็กก่อนวัยเรียน | - แนะนำอาหารสาธิต โดยนักโภชนาการ | ผู้ปกครอง
|  | ในการจัดอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมาย | ครู ศพด.
- ติดตามการชั่งน้ำหนักโดย อสม.
ทุกเดือนติดต่อกัน 3 เดือน
9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ | เด็กอายุ 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่งฤดี แก้วกันหา | ∕ | ∕ | ∕
10 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลทันตสุขภาพของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อบรมให้ความรู้เรื่องโรคในช่องปากและวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก | ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 50 คน | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่งฤดี แก้วกันหา | ∕ | ∕ | ∕
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 66000 | 4
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 6
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 66000 | 10

## แผนที่ 1 วัยเรียนวัยรุ่น
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน | - จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 | เด็กวัยเรียน ป. 1-ป.6 | ต.ค.66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕ | ∕ | ∕
| และวัยรุ่น | ถึง 12 ปี สัปดาห์ละหนึ่งเม็ด | นักเรียน ป.1 |  |  |  | พ.ว.พรทิวา เฮียงราช
|  | - เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจ | และ ป.2 |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
|  | IQ EQ ทุกราย | จำนวน 390 คน
- เด็กนักเรียนชั้น ป.2 ได้รับการตรวจ
IQ EQ ซ้ำทุกราย
- ส่งเสริมอาหารเสริมนมรสจืดอย่างน้อย
วันละคนละ 3 กล่อง ต่อวัน
- ส่งเสริมไข่ไอโอดีนคนละ 3 ฟอง ต่อวัน
- ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนเด็กวัยเรียน
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
-จัดหาหรือสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนัก
|  | และที่วัดส่วนสูงที่มีความละเอียดอย่างน้อย |  | ต.ค. 66 - ก.ย.67
0.1 กก. และ 0.1 ซม. แก่โรงเรียนและ
มีการสอบเทียบทุกปี
- ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนปีการศึกษาละ
1 ครั้ง
- ตรวจวัดวัดสายตาเด็ก ป.1
- ติดตามตรวจซ้ำหากมีสายตาผิดปกติ
2 | โครงการส่งเสริม IQ และ EQ | - อบรมครูประจำชั้น ป.1 และ ป.2 | ครู ป.1 และ ป.2 | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | 5000 | อปท. | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕
| แก่ครู ผู้ปกครองนักเรียน | -อบรมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
3 | โครงการอ้วน...สลายได้ | 1. อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ | ทุกโรงเรียน | ต.ค. 66 -ก.ย .67 | 10000 | อปท. | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย |  |  | ∕
|  | รับประทานอาหารและการออกกำลังกาย | เด็กอ้วน 169 คน
ในกลุ่มเด็กน้ำหนักเกิน
2. ติดตามน้ำหนักกลุ่มเป้าหมาย
|  | 3. ส่งเสริมให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องผอม | 141 คน
รับไข่ 3 ฟอง/วัน นมจืด 3 กล่อง / วัน
4 | โครงการวัยรุ่นสดใส | 1. สถานบริการเครือข่ายหรือองค์กรปกครองส่วน | เด็กวัยเรียน ป.1-ป.6 | ต.ค. 66 -ก.ย .67 |  | อปท. | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕
| หัวใจเบิกบาน | ท้องถิ่นดำเนินการ |  |  |  |  | พ.ว.พรทิวา เฮียงราช
|  | - เด็กวัยเรียนได้รับการตรวจ EQ ทุกราย |  |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
- จัดอบรมครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับ
การกระตุ้นและพัฒนา EQ
- ส่งต่อเด็กที่มี EQ ผิดปกติ ต่ำกว่า
50 คะแนน
5 | โครงการคลินิกเพื่อใจวัยรุ่น | - ศูนย์ OSCC | เด็กวัยเรียน | ต.ค.66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | พว.ยุวลี สหายแก่น | ∕ |  | ∕
| อำเภอบ้านม่วง | - ดำเนินงาน To be No.1 ใน รร. | และวัยรุ่น |  |  | อปท.
| จังหวัดสกลนคร | - เฝ้าระวังและให้คำปรึกษาในกลุ่มเสี่ยง | โรงเรียนมัธยม ,
- เสริมสร้างทักษะชีวิตกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
- การลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น
- แนะนำการฝังยาคุมในหญิงหลังคลอด
อายุ 15-19 ปี เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ
|  | - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน | นักเรียนชั้นป.6 และ | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | 33150 | อปท. | พว.กำไร ถาบุตร
|  |  | ม.1- ม.3จำนวน |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
1,326 คน
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
6 | โครงการแก้ไขปัญหาทันต | 1. สำรวจสภาวะช่องปากและวางแผน | นักเรียนระดับอนุบาล- | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ. | ∕
| สุขภาพเด็กนักเรียน | การรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากรายบุคคล | ชั้นประถมศึกษาปีที่6 |  |  |  | และ รพ.สต. ที่มี จพ.
| ประถมศึกษา | 2. รักษาปัญหาสุขภาพช่องปากรายบุคคล เช่น เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟันถาวร ขูดหินน้ำลาย | ในโรงเรียนเขต |  |  |  | ทันตสาธารณสุข
|  | ถอนฟันน้ำนม | รับผิดชอบ รพ. 24 แห่ง |  |  |  | ทุกแห่ง
3. ส่งต่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลในราย
ที่มีปัญหารุนแรง
7 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ฟัน | อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ | นักเรียนชั้น ม.1 | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 6000 | อปท. | ฝ่ายทันตสาธารณสุข ตันติกร บุญเฮ้า | ∕
| สะอาด เหงือกแข็งแรง | ช่องปากเชิงรุก | โรงเรียน
บ้านม่วงพิทยาคม
8 | โครงการพัฒนาระบบการดูแล | - ครู และผู้ปกครอง สามารถคัดกรองปัญหา | อำเภอละ 1 | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | 10000 | อปท. | พว.จิรวรรณ คลังทอง |  |  |  | ∕
| เด็กที่มีปัญหาการเรียน โดย | และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กที่มีปัญหา | โรงเรียน |  |  |  | พว.พรทิวา เฮียงราช
| ครู หมอ พ่อแม่ ของโรงเรียน | - ส่งเสริมทักษะชีวิต |  |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
- รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
9 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 1. แต่งตั้งทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริม | โรงเรียนในเขต | ต.ค. 66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นส.พรมศิริ สืบแย้ม | ∕ |  |  | ∕
| มาตรฐานสากล (GSHPS) สร้างเด็กไทย | สุขภาพมาตรฐานสากล (GSHPS) | อำเภอบ้านม่วง |  |  |  | น.ส.พัชราพร ยาทองไชย
| รอบรู้ด้านสุขภาพ | ระดับอำเภอ | อย่างน้อย 1 แห่ง
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มาตรฐานสากล (GSHPS)
3. ทีมประเมินระดับอำเภอ ออกประเมิน
โรงเรียนที่เข้าร่วมสมัคร
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 64150 | 6
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 4
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 64150 | 10

## แผนที่ 1 วัยทำงาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มวัยทำงาน)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้าน | - ประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน | ประชากร | ต.ค.66-ก.ย. 67 | 20000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | ∕ |  | ∕
| สุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน ปี 2567 | ตรวจสุขภาพประจำปี | กลุ่มวัยทำงาน |  |  |  | น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์
|  | -ประเมินสิ่งแวดล้อม, สรุปและ | อ.บ้านม่วง
วิเคราะห์สถานการโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่,
จัดกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคและ
สิ่งแวดล้อม
-จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ
2 | โครงการลดรอบเอวรอบพุง | 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง | ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | ต.ค.66-ก.ย. 67 | 20000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | ∕ |  | ∕
| ห่างไกลโรคเรื้อรัง ปี 2567 | เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงด้วย 3อ. 2ส. | รอบเอวเกิน |  |  |  | น.ส.จุฬารัตน์ สานสิทธิ์
|  | และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ DPAC | เสี่ยงเบาหวาน
|  | 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการ | เสี่ยงความดัน | ต.ค.66 - ก.ย.67
|  | ดำเนินงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภาคี | โลหิตสูง
|  | ทุกภาคส่วนในการจัดการและปรับ | จำนวน
|  | เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 50 คน
4.ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายใน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มวัยทำงาน
3 | โครงการออกกำลังกายวันละนิด | 1.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม | ประชาชนอายุ | ต.ค.66- ก.ย.67 | 55000 | อปท. | น.ส.ชณุตพร ชรินทร์ | ∕ |  | ∕
| พิชิตโรค | ออกกำลังกายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง | 15 ปี ขึ้นไป |  |  |  | น.ส.จุฬารัตน์ สานสิทธิ์
|  | 2.ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม |  |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
ออกกำลังกายในชุมชน
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 1.ให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารการ | เจ้าหน้าที่ทุกคน | ต.ค.66- ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.ชณุตพร ชรินทร์ | ∕ |  | ∕
| ออกกำลังกายแบบแอโรบิค | ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย | รอบเอวเกิน |  |  |  | น.ส.จุฬารัตน์ สานสิทธิ์
| ในบุคลากร ปีงบประมาณ 2567 | 2.ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบแอโรบิค | จำนวน 100 คน |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
3.ติดตามผลวัดรอบเอว,รอบสะโพก,
ชั่งน้ำหนักในกลุ่มเป้าหมายที่มีรอบเอว
เกิน ทุก 3 เดือน
5 | โครงการส่งเสริมการสร้างผู้นำออกกำลังกาย | 1. จัดอบรมแกนนำออกกำลังกายด้วย | สมาชิกชมรม | ต.ค. 66 - ก.ย.67 | 35000 | อปท. | นส.พรมศิริ สืบแย้ม | ∕ |  | ∕
| สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค | วิธีเต้นแอโรบิค จำนวน 1 วัน | แอโรบิคหนองดินจี่ |  |  | (กองทุนหลักประกัน
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง | 2. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ | เทศบาลตำบลม่วง |  |  | สุขภาพถ้วนหน้า
|  | สวนสาธารณะหนองดินจี่ เทศบาลตำบล | อำเภอบ้านม่วง |  |  | เทศบาลตำบลม่วง)
บ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง สัปดาห์ละ 3 วัน
6 | โครงการการตรวจสารเคมีกำจัด | -จัดอบรมให้ความรู้ผลกระทบการใช้ | ตำบลม่วง | มิ.ย.67 - ก.ย.67 | 20000 | อปท. | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช | ∕
| ศัตรูพืชในเลือดเกษตรกรและ | สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแก่ประชาชน
| ประชาชนทั่วไป | -จัดซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส
-ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดใน
ประชาชน
-ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
-ปรัปเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืช
-แนะนำการรับประทานสมุนไพรล้าง
พิษในกลุ่มที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 150000 | 5
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 1
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 150000 | 6

## แผนที่ 1 ผู้สูงอายุผู้พิการ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการ 1 โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | การค้นหาตาบอดจากต้อกระจก | 1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง | ผู้สูงอายุทุกตำบลใน | พ.ย.66 - ม.ค.67 |  | เงินบำรุง | พว.พรทิวา เฮียงราช | ∕ |  | ∕ | ∕
| ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป | 2.ประสานงาน อสม. และผู้นำชุมชน | อำเภอบ้านม่วง
|  | เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน 9,155 คน
3.ตรวจคัดกรองต้อกระจก
เบื้องต้นโดยการนับนิ้วมือ
4.ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
ต้อกระจกพบแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ
5.สรุปผลคัดกรองสายตา
6.สรุปผลการดำเนินงาน
2 | คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ | 1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง | ผู้สูงอายุทุกตำบลใน | พ.ย.66 - ม.ค.67 |  | เงินบำรุง | พว.พรทิวา เฮียงราช | ∕ |  | ∕ | ∕
|  | 2.ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ | อำเภอบ้านม่วง
|  | อสม. และผู้นำชุมชนเพื่อ | จำนวน 9,155 คน
ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.คัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
4.ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
พบแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ
5.สรุปผลตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
6.สรุปผลการดำเนินงาน
3 | โครงการคัดกรองโรคสมองเสื่อมและ | 1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | ต.ค.66 - ก.ย. 67 | 4400 | อปท. | พว.พรทิวา เฮียงราช | ∕ |  | ∕ | ∕
| ภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ | 2.คัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ | จำนวน 50คน |  |  |  | นายศราวุฒิ แซ่อึ้ง
|  | 3.สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ | ผู้สูงอายุในเขต อบต. | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 4400 | อปท. | พว.พรทิวา เฮียงราช
|  | 4.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง | จำนวน 50คน |  |  |  | นายศราวุฒิ แซ่อึ้ง
ภาวะสมองเสื่อมและออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อขาและเข่า
|  | 5.จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย | ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 15000 | อปท. | พว.พรทิวา เฮียงราช
|  | ในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ อบรม | ด้านการเคลื่อนไหว
|  | แกนนำเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม | 150 คน
ของผู้สูงอายุที่บ้าน
6.ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
พบแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ
4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 1.ส่งเสริมการออกกำลังกาย | ผู้สูงอายุในชุมชน | มี.ค.67-30 ก.ย.67 | 5700 | อปท. | พว.พรทิวา เฮียงราช | ∕ |  | ∕ | ∕
| สำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อเพิ่มความแข็งแรง | จำนวน 50คน |  |  |  | นายชญากานฑ์ กันทะ
ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
โดยใช้ยางยืดในผู้สูงอายุ
5 | โครงการกองทุน | 1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง | เป็นผู้สูงอายุ | ม.ค.-ก.ย. 67 |  | กองทุนสุขภาพ | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕ |  | ∕ | ∕
| Long Term Care | 2.คัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ | ที่มีภาวะพึ่งพิง |  |  | ทุก อปท. | พว.พรทิวา เฮียงราช
|  | 3.สรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ | ADL 0-11 คะแนน
4.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
5.วางแผนและจัดบริการสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
6.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในแต่ละราย
6 | ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพช่องปาก | แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากและ | ผู้สูงอายุในชมรม | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ทันตสาธารณสุข | ∕ |  | ∕ | ∕
|  | การตระหนักถึงความสำคัญของฟัน | ผู้สูงอายุ
บูรณางานเข้ากับการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจำปี
7 | โครงการการพัฒนาศักยภาพ | อบรมแกนนำในการเฝ้าระวัง การดูแล | ผู้พิการ | ต.ค.66-ก.ย.67 | 10000 | อปท. | พว.ยุวลี สหายแก่น | / |  | / | /
| แกนนำเพื่อการดูแล | การส่งต่อผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจและ | ผู้ป่วยจิตเวช
| คนพิการทางจิตใจและอารมณ์ | อารมณ์
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 39500 | 4
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 3
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 39500 | 7

## แผนงานที่ 1 ค.2พัฒนาความรอบรู้
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการส่งเสริมความรอบรู้ | 1.ส่งเสริมความรู้เรื่อง 3อ.2ส. ในกลุ่มวัยทำงาน | 5 กลุ่มวัย | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.พนิสาข์ สุทธศรี | ∕
| ด้านสุขภาพและสุขภาวะ | สุขภาพช่องปาก การดูแลและประเมินสุขภาพ |  |  |  |  | น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
| ประชาชน | ตนเอง สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน การดูแล
สุขภาพเบื้องต้น การดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ยา
การป้องโรคติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาหารปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภัยสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับ
2.การสร้างความรอบรู้สุขภาพเฉพาะกลุ่ม ได้แก่
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก เด็ก 0-5 ปี
พัฒนาการสมวัย วัยรุ่น (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,
ยาเสพติด)วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ผู้พิการ
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3.สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เสียงตามสาย วีดิโอ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์โรงพยาบาล ทาง Line
และแผ่นพับ
4.ประเมินความรู้ด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่น
2 | โครงการสำรวจความรอบรู้ | ลงพื้นที่ร่วมสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ | บ้านพุทธรักษา | ต.ค. 66- ก.ย. 67 |  | กรมอนามัย | น.ส.พรมศิริ สืบแย้ม | ∕
| ด้านสุขภาพของประชาชนไทย | 15 ปีขึ้นไป ร่วมกับกรมอนามัย | หมู่ 5
| อายุ 15 ปีขึ้นไป |  | ต.โนนสะอาด
3 | จัดนิทรรศการโครงการ | 1.จัดบอร์ดนิทรรศการ ให้ความรู้ในโรงพยาบาล | ผู้รับบริการ | 24-29 ต.ค.66 |  | เงินบำรุง | พว.อภิญญา ถามูลแสน |  |  | ∕
| แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน | [5 empty] | น.ส.พนิสาข์ สุทธศรี
วิ่ง ป้องกันอัมพาต
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
อปท
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 2
|  |  |  | อื่นๆ |  | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 3

## แผนที่ 2
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | 1.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ | คณะกรรมการ, | ต.ค. 66- ก.ย.67 | 5000 | เงินบำรุง | น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล | ∕
| (พชอ.) อำเภอบ้านม่วง จังหวัด | พชอ. อำเภอบ้านม่วง | อนุกรรมการ/
| สกลนคร ปีงบประมาณ 2567 | 2.จัดตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ | คณะทำงาน
|  | แต่ละประเด็นปัญหา | จำนวน 100 คน
3. มีการประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทำงาน ทุก 3 เดือน
(ปีละ4 ครั้ง)
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
อปท
|  |  |  | เงินบำรุง | 5000 | 1
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 5000 | 1

## แผนที่ 3 ค1
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 1 ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ | 1. เปิดและประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับอำเภอ | ทุกเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC | ต.ค. 66-กย.67 |  |  | น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล | ∕
|  | การซ้อมแผนสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ | 1 ครั้ง | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.บุญยัง ขันทะหัด
|  | ประชุมทีม SRRT ทุก 3 เดือน | 4 ครั้ง | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.แคทรียา ทองอินที
น.ส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว
|  | การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในกรณีมีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข | ทุกเหตุการณ์ | ต.ค. 66-ก.ย.67 | 20000 | เงินบำรุง | นส.บุญยัง ขันทะหัด
2 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและ | - ประชุมซ้อมแผนป้องกันและระงับ | เจ้าหน้าที่ | ก.ค. - ส.ค. 67 |  | เงินบำรุง | น.ส.อนุชธิดา เช็มพันธ์ | ∕
| ระงับอัคคีภัย | อัคคีภัยในโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น | โรงพยาบาล
ภูริทัตโต
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
อปท
|  |  |  | เงินบำรุง | 20000 | 2
อื่นๆ (สสจ.สกลนคร)
|  |  |  | รวม | 20000 | 2

## แผนที่3 ค2
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 2 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการคัดกรองและค้นหา | 1. คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน | ประชากร | ต.ค.66-ก.ย.67 | 20000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | ∕ |  | ∕
| ภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน | โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรค | อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  |  | น.ส.จุฬารัตน์ สานสิทธิ์
หลอดเลือดสมองประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ด้วย Verbral screening/เจาะน้ำตาล
ในเลือด
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน (ระดับ
FBS ≥ 126) ได้รับการตรวจยืนยัน
ตามเกณฑ์
3.กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง SBP ≥ 140
DBP 90 mmHg) ได้รับการตรวจยืนยัน
ตามเกณฑ์และได้รับการวัดความดันโลหิต
ที่บ้าน
4.สรุปและวิเคราะห์ผลการคัดกรองและ
จัดทำทะเบียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
5.คืนข้อมูลสู่แกนนำชุมชน อปท.
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
2 | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง | 1. ประชุมคณะทำงาน เสนอโครงการ | ประชาชนอายุ | ต.ค.66- ก.ย.67 | 10000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
| ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก | เพื่อขออนุมัติ | 50 -70 ปี |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
| ในปีงบประมาณ 2567 | 2. ประชุมและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง | ต.ม่วง
เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
4. ให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนักปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักความรู้เรื่อง
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจด้วยวิธี FIT test
5. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนักส่งต่อ เพื่อรับการรักษาในรายที่
ตรวจพบความผิดปกติ
3 | โครงการป้องกันโรคหนอน | 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง | ประชากร | ต.ค. 66-ก.ย.67 | 10000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
| พยาธิ พยาธิใบไม้ตับและ | 2. ตรวจอุจจาระและให้การรักษาใน | 15 ปีขึ้นไป |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
| มะเร็งท่อน้ำดี | กลุ่มเป้าหมาย
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
4 | โครงการฝ้าระวังป้องกัน | 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน | ต.ม่วง | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | นายปฏิภาณ อินทรสิทธิ์ | ∕
| ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 2. ผลักดันการดำเนินงานตามแนวทางการ
จัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานใน
ระดับตำบล
3. ให้ความรู้โดย อสม./ผู้นำชุมชนทาง
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
4.สำรวจและรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
โดยอสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่
5.คัดกรองผู้ป่วยสงสัยและควบคุมโรคเชิงรุก
ในชุมชนโดยการพ่นหมอกควันหรือนำสเปรย์
กระป๋องฉีดพ่นกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วย
|  | 6.พ่นหมอกควันป้องกันในโรงเรียน ศพด. | โรงเรียน 10 แห่ง | ต.ค. 66-กย.67
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ปีละ 2ครั้ง
5 | โครงการเฝ้าระวัง | - สำรวจความเสี่ยง และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย | รพ.พระอาจารย์มั่น | มี.ค.-ต.ค.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์ | ∕
| อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม | ส่วนบุคคลในแต่ละหน่วยงาน | ภูริทัตโต
| ในโรงพยาบาล | - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
แต่ละหน่วยงาน
6 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 1. จัดประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง | 9 ตำบล | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นายปฏิภาณ อิทรสิทธิ์ |  |  | ∕
|  | 2. สร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ | ในกลุ่มเด็ก |  |  |  | น.ส.พรมศิริ สืบแย้ม
|  | 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผู้ก่อการดีทุกตำบล | อายุ 7-15 ปี
4. จัดอบรมหลักสูตรการลอยน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอดในเด็กอายุ 7-15 ปี
5.ส่งเสริมผู้ปกครองเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี
สร้างคอกกั้นเด็กในครัวเรือน
7 | โครงการการดำเนินงานตาม | 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิก | รพ.สต. 10 แห่ง | ต.ค. 66-กย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์ | ∕
| พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ | โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและ | ในสังกัด อบจ. |  |  |  | นส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว
| ประกอบอาชีพและโรคจาก | สาระสำคัญของกฏหมายตาม พรบ.ควบคุม
| สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 | โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ในสถานบริการ
สาธารณสุข
2. ประสาน กำกับ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน และการดำเนินงานกิจกรรม
ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2562
8 | โครงการการส่งเสริมการขับขี่ | 1. จัดประชุมนำเสนอสถานการณ์และผลการ | 9 ตำบล | ต.ค. 66-กย.67 |  | บูรณางานร่วม | นส. แคทรียา ทองอินที |  |  | ∕
| อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร | ดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอในการ |  |  |  | กับการประชุม | นส.เนาวรัตน์ ไวยะ
| และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ | ประชุม พชอ. |  |  |  | พชอ.
| ในการเดินทาง | 2. สร้างทีม ศปถ.ตำบลทุกตำบล |  |  |  | อปท.
|  | 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในพื้นที่ |  |  |  | อปท
ตำบลทุกตำบล
|  | 4.โรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิดเอาชีวิตรอด | สถานศึกษา 48 แห่ง |  |  | อปท
ภัยบนท้องถนน
|  | 5.การประเมินจุดเสี่ยงในชุมชนและ | ตำบลม่วง | ต.ค. 66-กย.67 | 10000 | อปท. | นส.แคทรียา ทองอินที
|  | ส่งเสริมกิจกรรมเมาไม่ขับ |  |  |  |  | นายปฏิภาณ อิทรสิทธิ์
9 | การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน | 1.ให้วัคซีนในกลุ่ม 0-5ปี |  | ต.ค. 66-กย.67 |  | กรม คร. | พว.จิรวรรณ คลังทอง | ∕
| โรคในทุกกลุ่มอายุ(วัคซีน) | - BCG, HBV(แรกเกิด) | เด็กแรกเกิด |  |  |  | น.ส.อินทิรา ก่อขันธ์
|  | - DTP-HB-Hib, IPV, OPV, MMR(ต่ำกว่า 1 ปี) | เด็กต่ำกว่า 1 ปี
|  | - Je(เชื้อเป็น), DTP, OPV, MMR (ต่ำกว่า 3 ปี) | เด็กต่ำกว่า 3 ปี
|  | - DTP, OPV (ต่ำกว่า 5 ปี) | เด็กต่ำกว่า 5 ปี
2.ให้วัคซีนในกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
|  | - HPV | หญิง อายุ 11-20 ปี | [7 empty] | ∕
|  | - ป.6 นักเรียนชาย-หญิง dT | ป.6 นักเรียนชาย-หญิง
3.ให้วัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่
|  | - MR, dT (กระตุ้น) | 20 ปีขึ้นไป
|  | - ไข้หวัดใหญ่ (ปีละ 1 ครั้ง) | กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค
หญิงตั้งครรภ์
บคลากรทางการแพทย์
|  | - HBV (บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข) | จนท.ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
|  | 4. วัคซีน COVID-19 | 6 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 50000 | 4
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 4
|  |  |  | อื่นๆ |  | 1
|  |  |  | รวม | 50000 | 9

## แผนที่3 ค3
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 3 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการเฝ้าระวังอาหาร | ออกติดตามตรวจสารปนเปื้อน/สำรวจ/ | ผู้ประกอบการ | ต.ค.66-ก.ย.67 | 20000 | อปท. | ภญ.เนตรดาว คำสีทา | ∕
| ปลอดภัยในตลาดสด | แนะนำ ให้ความรู้แก่ร้านค้าแผงลอย | -ตลาดสดเทศบาล |  |  |  | น.ส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว
| อำเภอบ้านม่วง | ตลาดสด และตลาดคลองถม ทุกไตรมาศ | ตำบลม่วง |  |  |  | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช
| จังหวัดสกลนคร |  | -ตลาดคลองถม |  |  |  | น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์
ตำบลม่วง
-ร้านค้าแผงลอยใน
เขตอำเภอบ้านม่วง
2 | โครงการเฝ้าระวัง | 1.ตรวจประเมินสถานที่ปรุงอาหารและ | -โรงเรียน | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 20000 | อปท. | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช | ∕
| ความปลอดภัยด้านอาหาร | จำหน่ายอาหารในโรงเรียน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| เชิงรุก เขตตำบลม่วง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด ร้านอาหาร | -ร้านอาหารและ
|  | และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดคลองถม | -แผงลอยจำหน่าย
|  | 2.ตราจเฝ้าระวังอาหารและน้ำดื่ม | อาหาร
|  | (SI2,อ.11) ทุก 3 เดือน | -คลองถม
เขตตำบลม่วง
3 | สำรวจร้านค้า | 1.สำรวจและจัดทำฐาน | ร้านค้า ร้านชำ | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช | ∕
| ร้านชำปลอดภัย | ข้อมูลร้านค้าในตำบลม่วง | เขตตำบลม่วง
2.สุ่มตรวจประเมินร้านค้า ร้านชำ
ตามมาตรฐานทุก 6 เดือน
3.ตรวจประเมิน กำกับ ติดตามร้านค้า ร้านชำ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
4 | เฝ้าระวังและลดการบริโภค | 1.ตรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร | โรงเรียน | ต.ค.66- ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช | ∕
| เกลือและโซเดียม | 2.ให้ความรู้ผู้ประกอบการในชุมชน | ร้านค้า, แผงลอย |  |  |  | น.ส.เกตุสุณี ปัญเศษ
วัด, รพ.
5 | โครงการตรวจมาตรฐาน | 1. ประเมินและกำกับติดตามสถานพยาบาล | สถานบริการ | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว | ∕
| สถานพยาบาล | ประกอบการ คลินิค/เอกชน ให้เป็นไปตามที่ | ประกอบการ/ |  |  |  | งานเภสัชกรรมชุมชน
|  | กฎหมายกำหนด | คลีนิคเอกชน
อำเภอบ้านม่วง
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 40000 | 2
|  |  |  | เงินบำรุง |  | 3
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 40000 | 5

## แผนงานที่ 4
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1.1 การพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | น.ส.อนุชธิดา เช็มพันธ์ | ∕
| GREEN & CLEAN Hospital | ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital |  |  |  |  | น.ส.ระพีพัฒน์ กเสิมสิน
|  | -ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจวิเคราะห์ | โรงพยาบาล | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 25000 | เงินบำรุง
คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาล
|  | 1.2 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและ | โรงพยาบาล | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 5000 | เงินบำรุง
คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาล (ตรวจ
เฝ้าระวังเบื้องต้น และตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ)
2 | โครงการบริหารจัดการขยะและ | 2.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | โรงพยาบาล | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.ชณุตพร ชรินทร์ | ∕
| สิ่งแวดล้อม | - จัดซื้อถังขยะอินทรีย์
- จัดทำป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ในการ
คัดแยกขยะ
3 | โครงการเฝ้าระวังอาหารและ | 3.1 ตรวจคุณภาพน้ำดื่มสำหรับผู้รับ | โรงพยาบาล | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 5000 | เงินบำรุง | น.ส.อนุชธิดา เช็มพันธ์ | ∕
| น้ำดื่มสำหรับผู้รับบริการ | บริการในโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น |  |  |  |  | น.ส.ระพีพัฒน์ กเสิมสิน
| โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น | ภูริทัตโต
| ภูริทัตโต | 3.2 เฝ้าระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรียของ
อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
4 | โครงการผลิตน้ำยาเอนก | - ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ในโรงพยาบาล | โรงพยาบาล | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 10000 | เงินบำรุง | น.ส.ชณุตพร ชรินทร์ | ∕
| ประสงค์ในโรงพยาบาล | พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้แก่ สบู่เหลว
| พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต | น้ำยาล้างจาน และน้ำยาถูพื้น
5 | โครงการพัฒนามาตรฐาน | 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการตาม | รพ.สต. 10 แห่ง | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว | ∕
| GREEN & CLEAN Sub-district | มาตรฐาน GREEN & CLEAN
| Health Promoting Hospital | Sub-district Health Promoting
Hospital แก่ผู้รับผิดชอบงาน
และผู้มี่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน กำกับ ติดตามพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Sub-district Health
Promoting Hospital (ระดับดีมาก
อย่างน้อย 1 แห่ง)
6 | โครงการบูรณาการอาหาร | 1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ | ผู้ประกอบการ | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | อปท. | นส.เดือนเพ็ญ ใยแก้ว | ∕
| ปลอดภัย อำเภอบ้านม่วง | ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย | ร้านค้าทั้ง 9 ตำบล
จำหน่ายอาหารสำหรับผู้ประกอบร้าน
จำหน่ายอาหาร หลักสูตร 6 ชั่วโมง
ตามกฏหมายกำหนด
|  | 2. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์อบรมผู้สัมผัส | ผู้สัมผัสอาหารของ | ต.ค.66 - ก.ย.67
|  | อาหารในร้านอาหารและแผงลอย | ร้านจำหน่ายอาหาร
|  | จำหน่ายอาหารสำหรับผู้ประกอบการ | โรงเรียน ศพด.
|  | ร้านจำหน่ายอาหาร วัด โรงเรียนศูนย์ | ทั้งอำเภอบ้านม่วง
พัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตร 3 ชั่วโมง ตาม
กฏหมายกำหนด
|  | 3. ยกระดับมาตรฐานร้านค้า แผงลอย | ร้านค้า แผงลอย | ต.ค.66 - ก.ย.67
|  | จำหน่ายอาหาร โรงครัวโรงเรียน สถานที่ | โรงครัวใน
|  | ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สถานศึกษา
|  | โรงครัววัด ตลาด ให้ได้มาตรฐาน | เขตอำเภอบ้านม่วง
|  | 4. ยกระดับมาตรฐานระบบบริการอนามัย | 10 อปท.
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
อปท
|  |  |  | เงินบำรุง | 45000 | 6
อื่นๆ
|  |  |  | รวม | 45000 | 6

## Sheet1
แผนที่ | อปท. |  | เงินบำรุง |  | อื่นๆ |  | รวม
| เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ
แผนที่ 1 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | #VALUE! | #REF!
แผนที่ 2 | 0 | 0 | 5000 | 1 |  |  | 5000 | 1
แผนที่ 3 | 0 | 0 | 20000 | 2 |  |  | 20000 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนที่ 4 | 0 | 0 | 45000 | 6 |  | 0 | 45000 | 6
รวม | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | #VALUE! | #REF!
ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ได้แก่ ม่วง
หนองกวั่ง
ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ต.ค. 66 - ก.ย. 67
ต.ค. 66 - ก.ย. 67