## แผน5 1PCU
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบ | - ตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ | - NPCU โคกสง่า, | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.บุญยัง ขันทะหัด | / |  |  | /
| การแพทย์ปฐมภูมิ | เครือข่ายที่ยังไม่ครบ | ดงหม้อทอง
|  | - ดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) | พิ้นที่ในเขตตำบลม่วง
-ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน
-จัดทีมสหวิชาชีพให้บริการ
-ดำเนินการเปิดให้บริการ
|  | -การดำเนินงานตรวจรักษา | หน่วยบริการปฐมภูมิ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | PCT
|  | ทาง Telemedicine | ทุกแห่ง
2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน | จนท. รพ. รพ.สต. | ต.ค.66-ก.ย.67 | 3000 | เงินบำรุง | นส.ปิยะมาศ ศุภโกศล | /
| พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน | พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน | และสสอ. จำนวน
| ในการให้บริการสุขภาพ | ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ | 50 คน
| ปฐมภูมิเครือข่าย | 2. รพ.สต.ประเมินตนเองส่ง
| อำเภอบ้านม่วง | ให้ สสจ.สกลนคร เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินจากทีมประเมิน
3. ทีมประเมินออกประเมินมาตรฐานฯ
ของเครือข่ายอำเภอบ้านม่วง
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 3000 | 2
|  |  |  | รวม | 3000 | 2

## แผน5 2อสม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Sevice Excellence)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ให้ความรู้ อสค.ในชุมชน | -ให้ความรู้ อสค. ในครอบครัวเรื่องการ | 20 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | - | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช
| ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่องรัง | ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ติดต่อโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย
| ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยไตเรื้อรัง | ติดเตียงและผู้ป่วยไตเรื้อรัง
-ขึ้นทะเบียน อสค.ในระบบกรมสนับ
สนุนบริการสุขภาพ
2 | อบรม อสม.หมอประจำบ้าน | อบรม อสม.หมอประจำบ้าน | 11 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | สสจ.สกลนคร | น.ส.ประภาพรรณ เฮียงราช | /
น.ส.เนาวรัตน์ ไวยะ
3 | โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ | 85 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 | 20000 | เงินบำรุง | น.ส.เนาวรัตน์ ไวยะ
| อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ | อสม. ดีเด่น 12 สาขา
4 | อบรมเชิงปฎิบัติการตำบล | อบรมและนำเสนอผลงานตำบล | 1 ตำบล | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | สสจ.สกลนคร | น.ส.เนาวรัตน์ ไวยะ | /
| จัดการสุขภาพ | จัดการสุขภาพ
5 | โครงการอบรมแกนนำ อสม.ส่งเสริม | -อบรมให้ความรู้ | อสม.จำนวน | มี.ค.67-30 ก.ย.67 | 5100 | อปท. | น.ส.สิริกัญญา วัดปาน | /
| ให้ความรู้บริหารปอดเพื่อเพิ่มปริมาตร | -ฝึกปฏิบัติออกกำลังกายบริหารปอด | 30 คน
ปอดและลดอาการหอบเหนื่อย
6 | โครงการอบรมแกนนำส่งเสริมป้องกัน | 1.อบรมให้ความรู้ | อสม.จำนวน | มี.ค.67-30 ก.ย.67 | 5100 | อปท. | น.ส.รดาภัค รวีธนเวช | / |  | /
| ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน | 2.ฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน | 30 คน
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 10200 | 2
|  |  |  | เงินบำรุง | 20000 | 2
|  |  |  | อื่นๆ (สสจ.สกลนคร) | 0 | 2
|  |  |  | รวม | 30200 | 6

## แผน6 1NCD
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1.จัดคลินิก NCD ที่รพ.สต. ทั้ง 10 แห่ง | ผู้ป่วยกลุ่ม NCD | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.จารุดาภัทร แก้วอุย | / |  | /
| สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | โดยแต่ละ รพ.สต.จะมีทีมสหวิชาชีพ |  |  |  |  | พว.อรัญฑณา หอระสิทธิ์
ออกไปให้บริการทุก 2 เดือน
2.คัดกรอง CVD risk ในผู้ป่วย NCD
ตามแนวทาง
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง การดูแลตนเอง
และอาการผิดปกติที่มาพบแพทย์
ในกลุ่ม NCD และ OPD
4.ติดตามการเปลี่ยนแปลง CVD risk
|  | 5.พัฒนาการเข้าถึงระบบการแพทย์ |  |  |  |  | พว.นวลนภา จิ่มอาษา ยัดดู
|  | ฉุกเฉิน 1669 |  |  |  |  | พว.สุชาดา อิ่มศรี
|  | 6.การฟื้นฟูความรู้บุคลากร |  |  |  |  | พว.ธิดาวรรณ สุนารักษ์
7.การติดตามการรักษาเมื่อเกิดภาวะ
เจ็บป่วย
2 | โครงการคัดกรองป้องกันตาบอด | 1. การคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา | ผู้ปวยโรคเบาหวาน | มกราคม - กันยายน |  | เงินบำรุง | พว.จารุดาภัทร แก้วอุย | / |  | /
| ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน | โดยการถ่ายภาพจอประสาทตา | ในอำเภอบ้านม่วง | 2567
เขตอำเภอบ้านม่วง
2. คัดกรองภาวะต้อกระจก/วัดสายตา
pneumotonometer
3. ประสานการรักษา/ผ่าตัดไปยัง
โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์เพื่อ
วินิจฉัยผลการถ่ายภาพจอประสาทตา
3 | โครงการส่งเสริม ป้องกัน การฟื้นฟู | 1.อบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟู | กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรค | ม.ค.-ก.ย.67 | 7000 | อปท. | น.ส.อัจฉราภรณ์ บุญทอง | / |  | /
| ในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด | สมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ | หัวใจและหลอด |  |  |  | นักกายภาพบำบัด
|  | และหลอดเลือด | เลือดที่มารับบริการ
|  | 2.ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ | ในโรงพยาบาล
ทางกาย
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 7000 | 1
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 2
|  |  |  | รวม | 7000 | 3

## แผน6 2โรคอุบัติใหม่
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานเข้ากับงาน EOC | บุคลากรในสถาน | พ.ย.66-ก.ย.67 | 10000 | เงินบำรุง | IC, SRRT | /
| โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และ | 2.กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในโรคที่กำหนด | พยาบาลทุกคน
| อุบัติซ้ำ | 3.เตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังในการดูแล
4.เตรียมความพร้อมในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
5.ประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
6.บูรณาการซ้อมแผนร่วมกับงาน SRRT
7.ติดตามการปฏิบัติเพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
และวัสดุอุปกรณ์
2 | โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค | 1.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน | 9 ตำบล | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.พรทิวา เฮียงราช | / |  | /
| รายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียน | 2.ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม |  |  |  |  | นายปฏิภาณ
|  | ประชากรหลัก และผู้มีอาการสงสัยวัณโรคด้วยการ |  |  |  |  | อินทรสิทธิ์
เอ็กเรย์ปอดและวินิจฉัยที่รวดเร็ว (Sputum Gene Xpert)
3.เมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย
พร้อมประสานผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต
เพื่อติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านมาคัดกรองวัณโรค
4.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 10000 | 2
|  |  |  | รวม | 10000 | 2

## 3RDU
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 3 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการเยี่ยม ประเมิน | ให้ความรู้ผู้ประกอบการร้าน | ร้านขายของชำ | พ.ย.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ภญ.ปัณฑารีย์ ทินราช | /
| ร้านขายของชำ | ขายของชำในตำบลม่วง เพื่อให้ | ในตำบลม่วง
มีความรู้และความเข้าใจในการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
2 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ | ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ผู้ป่วยและ | พย.66-กย.67 |  | เงินบำรุง | ภญ.ปัณฑารีย์ ทินราช
| มีปัญหาด้านการใช้ยา | ที่มีหลายโรคร่วม ซึ่งมีปัญหาจาก | ญาติผู้ป่วย
| เฉพาะราย | การใช้ยาและใช้ยาไม่ถูกต้อง
3 | โครงการป้องกันและ | ติดตามผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาใน | ผู้ป่วยติดเชื้อใน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | IC | /
| ควบคุมการดื้อยาต้าน | กระแสเลือด | กระแสเลือด
จุลชีพ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 3
|  |  |  | รวม | 0 | 3

## 4ทารก
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการ | จนท. 50 คน | ต.ค.66-กย.67 |  | เงินบำรุง | พว.เสาวนีย์ ครองทรัพย์ | / |  | /
| สุขภาพทารก | ดูแลสุขภาพมารดาและทารก | (แพทย์ , LR , PP, |  |  |  | พว.สุกัญญา มกราเจริญกุล
| สาขาทารกแรกเกิด | - อบรมฟืนฟูความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ | AE , Ward )
ทารกแรกเกิด ( NCPR ) และระบบการดูแล
ทารกขณะส่งต่อ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 5palliative
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 5 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการเข้าถึงระบบ | 1.จัดทำระบบแจ้งเตือนศูนย์ดูแล | ผู้ป่วยกลุ่ม Palliative | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | พว.สายรุ้ง พรหมทา | / |  |  | /
| ดูแลแบบประคับประคอง | ประคับประคองแบบ Real Time
| แบบ Real Time | 2.ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ
3.สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 6แผนไทย
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 1. ดำเนินการต่อเนื่องคลินิก | ร้อยละของผู้มารับบริการ | ต.ค.66 - ก.ย.67 | 60000 | เงินบำรุง | น.ส.สุนิสา อินทะเสย์ | / |  | / | /
| แพทย์การแผนไทยและ | เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 6 คลินิก ได้แก่ | คลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะโรค |  |  |  | น.ส.ประกายรัตน์ กาลสุข
| การแพทย์ทางเลือก | 1.โรคสะเก็ดเงิน | เพิ่มขึ้น 10 %
2.โรคข้อเข้าเสื่อม
3.โรคภูมิแพ้
4.โรคสตรี
5.โรคลมปะกัง
6.อัมพฤกษ์ อัมพาต
2. เปิดให้บริการจ่ายยาปรุงสำหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย
3. ติดตามผลและประเมินผล
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 60000 | 1
|  |  |  | รวม | 60000 | 1

## 7สุขภาพจิต
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 1.คัดกรองโรคซึมเศร้าในประชากร | ประชากรอายุ 15ปี | พ.ย.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.ยุวลี สหายแก่น | / |  |  | /
| สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและ | ประชากรอายุ 15ปี ขึ้นไปในชุมชน | ขึ้นไป |  |  |  | พว. ศิริประภา แวร์เนอร์
| จิตเวช | และผู้มารับบริการ ด้วยแบบประเมิน |  |  |  |  | พว.พิชชาอร สุทธศรี
2Q, 9Q, 8Q
|  | 2.การคัดกรองโรคซึมเศร้า | ผู้ป่วยทุกกลุ่ม
กลุ่มป่วยในโรงพยาบาล
|  | 3.ดูแลกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า 9Q > 7 | ผู้ป่วยซึมเศร้าทุกราย
คะแนน บำบัดรักษาและติดตาม
การรักษาต่อเนื่อง
4.จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชใน รพ.
5.ดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยใน
|  | 6. มินิธัญญารักษ์ |  |  |  | กรมการแพทย์
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด | - การใช้แนวปฏิบัติผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด | ผู้ป่วยที่เข้าข่าย ติดเชื้อในกระแสเลือด | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.วาสนา สิงสอน | /
- การทบทวนเคส
2 | โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค | - การใช้แนวทางการปฏิบัติ | บุคลากร รพ. | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.ทิพวรรณ ชรินทร์ | /
| ปอดอักเสบ | การดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ |  |  |  |  | พว.วารุณี ถาบุตร
3 | โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย | - การใช้แนวทางปฏิบัติการดูแล | บุคลากร รพ. | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.ทิพวรรณ ชรินทร์ | /
| โลหิตจางธาลัสซีเมีย | ผู้ป่วยโรคโลหิตจางในกลุ่มธาลัสซีเมีย |  |  |  |  | พว.วารุณี ถาบุตร
| เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน | เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
4 | โครงการพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรค | - จัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | กลุ่มผู้ป่วยโรค | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.มนเทียน ศรีวิพันธ์ | /
| ปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด | และหอบหืด โดยทีมสหวิชาชีพ | ปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
|  | - ประเมินสมรรถภาพปอด | หอบหืด
- ตรวจคัดกรองโรคโดยใช้เครื่อง
Spirometry
- ให้ความรู้การป้องกันภาวะหอบ
กำเริบ
- ส่งเสริมการเลิกบุหรี่
5 | โครงการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ | -ดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุในรพ. | 1 แห่ง | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | กลุ่มการพยาบาล | / | / | / | /
| ในโรงพยาบาล | [5 empty] | พว.ปาลิตา บุริพา
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 5
|  |  |  | รวม | 0 | 5

## 9 หัวใจ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบ | 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค | กลุ่มผู้ป่วย NCD | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.นวลนภา จิ่มอาษา ยัดดู | / |  | /
| บริการสุขภาพ สาขา | กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การดูแล |  |  |  | อปท. | พว.อภิญญา ถามูลแสน
| โรคหัวใจ | ตนเอง และอาการผิดปกติที่มาพบ |  |  |  |  | พว.ณัฐยา หลาบมาลา
|  | แพทย์ ในกลุ่ม NCD |  |  |  |  | พว.ธัญวรัตม์ พงศ์ณภัทรสกุล
|  | 2. มีแนวทางการดูแลแบบ Fast track | ทุกหน่วยบริการในรพ. | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง
|  | โดยใช้แบบประเมินในทุกหน่วยบริการ | และเครือข่ายบริการ
|  | 3. การทบทวนเคส | สุขภาพ 10 แห่ง
4. การฟื้นฟูความรู้บุคลากร
|  | 5. ให้บริการ warfarin clinic | กลุ่มผู้ป่วยที่รับยา | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.มันใจ ปลัดกอง
warfarin
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 10 CA
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการรณรงต์ตรวจมะเร็งปากมดลูก | 1.ตรวจคัดรกรองมะเร็งปากมดลูกและ | สตรีอายุ 30-70 ปี | ต.ค.66-ก.ย. 67 | 10000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | / |  | / | /
| และมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี | มะเร็งเต้านม |  |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
| อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | 2.ให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านม | ต.ม่วง
| ปี 2567 | ด้วยตนเอง การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย
3.ในรายที่ตรวจพบความผิดให้ได้รับ
การรักษาตามแผนการรักษาใน
โรงพบาบาลและส่งต่อรพศ./ศูนย์มะเร็ง
4.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลในการ
ดูแลผู้ป่วยร่วมกับเครือข่าย
5.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก
2 | โครงคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี | 1.ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปี | ประชากรอายุ 40 ปี | ต.ค.66- ก.ย.67 | 20000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | / |  | / | /
| ด้วยการอัลตร้าซาวด์อำเภอบ้านม่วง | ขึ้นไปด้วย verbal screenning | ขึ้นไป ต.ม่วง |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
| จังหวัดสกลนคร ปี 2567 | 2.ส่งตรวจ ultrasound กลุ่ม 40 ปี |  |  |  |  | กลุ่มการพยาบาล
ขึ้นไป รายใหม่
3.ให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ มะเร็ง
ท่อน้ำดี ภาวะไขมันเกาะตับ
4.ในรายที่ตรวจพบความผิดให้ได้รับ
การรักษาตามแผนการรักษาใน
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
โรงพบาบาล
5.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลในการ
6.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งหลัง
ได้รับการรักษา
3 | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ | 1. ประชุมคณะทำงาน เสนอโครงการ | ประชาชนอายุ | ต.ค.66- ก.ย.67 | 10000 | อปท. | พว.สันต์ติตา วิชาดี | / |  |  | /
| และทวารหนัก ในปีงบประมาณ 2567 | เพื่อขออนุมัติ | 50 -70 ปี |  |  |  | น.ส.สุรีย์คุณ อ้วนละมัย
|  | 2. ประชุมและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง | ต.ม่วง
เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
4. ให้ความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิด
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความรู้เรื่องการเก็บอุจจาระเพื่อส่ง
ตรวจด้วยวิธี FIT test
5. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ส่งต่อเพื่อรับการรักษาในราย
ที่ตรวจพบความผิดปกติ
4 | มะเร็งครบวงจร | การในวัคซีน HPV ในหญิงวัย | ป.5- นศ.ปี2 | ต.ค 66-ม.ค.67 |  | กรมควบคุมโรค | พว.จิรวรรณ คลังทอง | / | / | / | /
| (พลัส Quick Win 100 วัน) | 11-20 ปี |  |  |  |  | น.ส.อินทิรา ก่อขันธ์
- ให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย
(ป.5- นศ.ปี2) ในสถานศึกษา
- จัดตั้ง cancer warrior
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 40000 | 3
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 0
|  |  |  | อื่นๆ | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 40000 | 4

## 11ไต
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | 1. จัดคลินิกชลอไตเสื่อม โดยทีม | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.กุลจิรา จันทะลุน | /
| สุขภาพ สาขาโรคไต | สหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร | ที่ 3-4
พยาบาล นักกายภาพบำบัด
นักโภชนาการ
|  | 2. กิจกรรมวางแผนบำบัดทดแทน | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
|  | ไต โดยการมีส่วนร่วมของญาติ | ที่ 5
|  | 3. กิจกรรมการประสานงานใน | ผู้ป่วยโรคไตเรื้อที่ได้รับ
|  | ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการบำบัด | การบำบัดทดแทนไต
|  | ทดแทนไต | ที่รับบริการในสถานบริการ
อื่นๆ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 12ปลูกถ่ายอวัยวะ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ | 1. ทำแผนประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเรื่องสมองตายและการบริจาคอวัยวะสำหรับประชาชน | เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.กาญจนา บุษมงคล | /
|  | 2.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคร่างกาย | อสม. ในโรงเรียนอสม , เจ้าหน้าที่ใน คปสอ. บ้านม่วง | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.กาญจนา บุษมงคล | /
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 13ยาเสพติด
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการ | - การจัดค่ายบำบัด ฟื้นฟูผู้ใช้ยา | ผู้สมัครใจ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | กรมการแพทย์ | พว.ยุวลี สหายแก่น | / | / | / | /
| บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด | เสพติดที่ผ่านการประเมินจาก | เข้าร่วมโครงการ |  |  |  | พว. ศิริประภา แวร์เนอร์
|  | ศูนย์คัดกรองยาเสพติดประจำปี |  |  |  |  | พว.พิชชาอร สุทธศรี
- ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
แบบผู้ป่วยใน
- จัดตั้งศูนย์ธัญญารักษ์ บำบัด 3 เดือน
- ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษา การดูแลอย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
2 | โครงการประชาสัมพันธ์และ | 1. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผู้ | ร้านค้าในชุมชน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นส.เนาวรัตน์ ไวยะ | /
| บังคับใช้กฏหมายตามพระราช | ประกอบการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น | อำเภอบ้านม่วง
| บัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม | เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน
| แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 | โปสเตอร์ แผ่นพับ และในเวทีการ
ประชุมต่างๆ
2. ออกตรวจเตือนร้านค้าในชุมชนใน
การจำหน่ายแอลกอฮอล์ตามกฏหมาย
กำหนด
3 | โครงการประชาสัมพันธ์และ | 1. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผู้ | ร้านค้าในชุมชน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นส.เนาวรัตน์ ไวยะ | /
| บังคับใช้กฏหมายตามพระราช | ประกอบการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น | อำเภอบ้านม่วง
| บัญญัติควบคุมบุหรี่ พ.ศ.2560 | เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน
โปสเตอร์ แผ่นพับ และในเวทีการ
ประชุมต่างๆ
2. ออกตรวจเตือนร้านค้าในชุมชนใน
การจำหน่ายบุหรี่ตามที่กฏหมายกำหนด
4 | โครงการสร้างภูมิต้านทาน | 1.ประชุมคณะอนุกรรมฯอย่างน้อย | สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน | ต.ค. 66- ก.ย.67 | 20000 | กองทุนทูบีนัม | นส.เนาวรัตน์ ไวยะ | / |  | / | /
| ยาเสพติดของเยาวชน | ปีละ 4 ครั้ง | ในสถานศึกษา |  |  | เบอร์วัน
| คนบ้านม่วง | 2. คัดกรองยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง | สถานประกอบ
| ด้วย ทูบีนัมเบอร์วัน | ในสถานศึกษา สถานประกอบการ | และหมู่บ้านในเขต
| (To Be Number One) | และหมู่บ้าน | อำเภอบ้านม่วง
3.จัดกิจกรรมจิตอาสา
ของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 3
|  |  |  | อื่นๆ | 20000 | 1
|  |  |  | รวม | 20000 | 4

## 14IMC
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 14 โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพใน | 1.อบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแล | บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. 66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | PCT | /
| การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง | ผู้ป่วย IMC ทีมสหวิชาชีพ
| (IMC) | 2.ดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์ IMC
2 | การเยี่ยมและติดตามดูแลผู้ป่วย | 1.เยื่ยมติดตามและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน | ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม | ก.ย.66 - ต.ค. 67 |  | เงินบำรุง | นายวาทกร วิภาวิน | /
| (Intermediate care : IMC) | -นวดฟื้นฟู ประคบสมุนไพร | IMC ได้รับการดูแล |  |  |  | นายจิรวัฒณ์ สีตาแสน
|  | -.แนะนำการออกกำลังกาย | ด้วยแพทย์แผนไทย
|  | -จ่ายยาสุนไพร | เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 2
|  |  |  | รวม | 0 | 2

## 18one day
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โครงการที่ 17 ระบบบริการ one day sergery
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | พัฒนาศักยภาพ จนท.เพื่อรับ | 1.นิเทศน์การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด | พยาบาลทุกคน | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | PCT | /
| การส่งกลับผู้ป่วยหลังผ่าตัด | โดยทีม PCT
| ไส้ติ่งอักเสบ | 2. ให้ความรู้ Bedside care
3. รวบรวมข้อมูลการับกลับทุกเดือน
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## 15กัญชา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 18 โครงการกัญชาทางการแพทย์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการกัญชาทางการแพทย์ | 1.ผู้มารับบริการได้รับยากัญชา | ร้อยละของผู้มารับบริการได้รับ | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.สุนิสา อินทะเสย์ | / |  | /
|  | ทางแพทย์ | กัญชาทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น
|  | 2.ให้คำแนะนำการใช้กัญชา | ร้อยละ 5
3.ติดตามผลการดำเนินการใช้
ยากัญชาทางการแพทย์
|  | 4.การเยี่ยมและติดตามดูแล | ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม | ต.ค. 66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.สุนิสา อินทะเสย์ | / |  | /
|  | ผู้ป่วยระยะประคับประคอง | Palliative ได้รับการ |  |  |  | น.ส.ฉัตรลดา หงษ์วิลัย
|  | โดยทีมสหวิชาชีพ | ดูแลด้วยยากัญชาทางการแพทย์
|  | -จ่ายยากัญชาทางการแพทย์ | เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
-ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## แผน7 1ฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการ พัฒนาการแพทย์ | 1.พัฒนาคุณภาพการบริการการ | อปท. 9 แห่ง และเครือข่าย | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.ทิพวรรณ สมรัตน์ | /
| ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ | แพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน | บริการสุขภาพ 10 แห่ง |  |  |  | นายครรชิต อินไชยยา
| โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น | งานการแพทย์ฉุกเฉิน |  |  |  |  | น.ส.สุภาวดี ละครศรี
| ภูริทัตโต ปี 2567 | 2.ประเมินคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน |  |  |  |  | น.ส.นิวาศ อุดร
|  | ระดับอำเภอ |  |  |  |  | น.ส.กนกอร ลามคำ
|  | 3.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทาง | กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1966-12-01 |  | เงินบำรุง
|  | เสียงตามสาย และแจ้งหนังสือเวียน | ทุกหมู่บ้าน
การใช้บริการ 1669
|  | 4.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกผู้ป่วย | พยาบาล, Paramedic | 1966-12-01 |  | เงินบำรุง
|  | แก่เจ้าหน้าที่ | และ EMTI ทุกคน
5.ใช้ CPG traumatic brain injury
6.การทบทวน ในเคสที่เสียชีวิต
7.รวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์ทุกเดือน
|  | 8.ขับเคลื่อน stroke fast track | พยาบาล, Paramedic | ต.ค.66-ก.ย.67 | 5000 | เงินบำรุง
|  | การจัดประชุมหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ | และ EMTI ทุกคน
มาให้คำแนะนำ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 5000 | 1
|  |  |  | รวม | 5000 | 1

## แผน8 1โครงการพระราชดำริ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ โครงการที่ 1 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการพระราชดำริฯ/ | 1) แว่นตาผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เขตสุขภาพที่ 8 | กลุ่มการพยาบาล | / | / |  | /
| โครงการเฉลิมพระเกียรติ/ | 2) ผ่าตัดต้อกระจก |  |  |  |  | งานผู้สูงอายุ
| โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ | 3) รากฟันเทียม ฟันเทียม |  |  |  |  | ทันตกรรม
พระบรมวงศานุวงศ์
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 0
|  |  |  | อื่นๆ | 0 | 1
|  |  |  | รวม |  | 1

## แผน9 1ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | พัฒนาเพื่อยกระดับงาน | 1.ปรับปรุงสถานที่ให้ได้มาตรฐาน | 1.งานแพทย์แผนไทยผ่าน | ต.ค.66-ก.ย.67 | - | เงินบำรุง | น.ส.ฉัตรลดา หงษ์วิลัย | / |  | / | /
| แพทย์แผนไทย ให้มาตรฐาน | 2.เพิ่มการให้บริการ เช่น | มาตรฐานศูนย์ Wellness
| ศูนย์ Wellness Center | การทำสปาเพื่อความงาม | Center
|  | 3.พัฒนาบุคคลากรการให้บริการ | 2.มีใบประกอบการผู้ดำเนิน
การสปา
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## Sheet22
แผนที่ | อปท. |  | เงินบำรุง |  | อื่นๆ |  | รวม
| เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ
แผนที่ 5 | 10200 | 2 | 20000 | 2 | 0 | 2 | 30200 | 6
แผนที่ 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
แผนที่ 7 | 0 | 0 | 5000 | 1 |  |  | 5000 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
แผนที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
รวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 3 | #REF! | #REF!