## แผนงานที่11(1)ITA
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 1 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | การประเมิน ITA | - รพ.และ สสอ.ส่งแบบประเมินตนเอง | รพ. และ สสอ. | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.วลัยภรณ์ กุลวงค์ | /
|  | ทุกไตรมาส |  |  |  |  | ภก.สุเทพ สุวรรณไตร
น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล
2 | การประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ | - ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละมิติ เตรียม | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.เสาวนีย์ ครองทรัพย์ | /
| ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) | หลักฐานเพื่อแนบข้อมูลเข้าสู่ระบบตาม | ใน รพ. |  |  |  | นส.สมสมร ชีมุน
|  | หัวข้อประเมิน โดยส่งแบบประเมิน |  |  |  |  | นส.พิศสุดา แก้วกันหา
|  | ตนเองทุกสิ้นปี |  |  |  |  | นส.ลภัสรดา โถตันคำ
3 | โครงการตรวจสอบภายใน | - ตรวจสอบภายใน | โรงพยาบาล | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ภก.สุเทพ สุวรรณไตร | /
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 3
|  |  |  | รวม | 0 | 3

## แผนงานที่11(2)อง์ค์กรคุณภาพ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | การประเมิน PMQA | ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | สสอ. | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | น.ส.ปิยะมาศ ศุภโกศล | /
2 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -ประชุม อบรมและ conference | จนท. 30 คนx 6ครั้ง | ธ.ค. 66.-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ทีมนำ รพ. | /
| ในการดำเนินงานคุณภาพ | ทุก 2 เดือน |  |  |  |  | พว.บุญยัง ขันทะหัด
| ในโรงพยาบาล | -แต่งตั้งคณะทำงาน ทีมนำ
3 | จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน | -มีการจัดประชุมอบรม | บุคลากรในโรงพยาบาล | ธ.ค. 66.-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ทีมนำ รพ. | /
| การดำเนินงานคุณภาพและ | -อบรมฟื้นฟู Rist management |  |  |  |  | พว.บุญยัง ขันทะหัด
| ความปลอดภัยโรงพยาบาล | -ต่ออายุโปรแกรม HRMS & NRLS
4 | โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อ | -ประชุมคณะกรรมการพัฒนา | บุคลากรกลุ่มงาน | พ.ค.-ก.ย.67 | 50000 | เงินบำรุง | นางรัตนาภรณ์ ปิยะกะโพธิ์ | /
| ตรวจติดตามห้องปฏิบัติ | คุณภาพและบุคลากร กลุ่มงาน | เทคนิคการแพทย์และ
| การตามมาตรฐาน | เทคนิคการแพทย์ | บุคลากรหน่วยงานอื่นที่
| งานเทคนิคการแพทย์ |  | เกี่ยวข้องกับระบบ
โดย เครือข่ายเทคนิคการแพทย์
จังหวัดสกลนคร
5 | โครงการประเมินคุณภาพ | ประเมินคุณภาพบริการทันตกรรม | รพ.สต. 2 แห่ง | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | ทพญ.มาริษา ศรีธวัชชัย | /
| บริการทันตกรรมจังหวัด | จังหวัดสกลนคร
6 | โครงการสอบเทียบมาตรฐาน | การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ | โรงพยาบาล | ต.ค.66-ก.ย.67 | 80000 | เงินบำรุง | พ.ว.วลัยภรณ์ กุลวงค์ | /
| เครื่องมือแพทย์ ปี 2567 | สำคัญในโรงพยาบาล
7 | โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรอง | เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ | โรงพยาบาล | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.บุญยัง ขันทะหัด | /
| ตามมาตรฐานโรงพยาบาล | จำนวน 2 วัน | และเครือข่ายทั้ง |  |  |  | และทีมนำ
| และเครือข่ายระบบสุขภาพ |  | 10 แห่ง
ระดับอำเภอ HA+DHSA
8 | โครงการประเมินการดำเนินงาน | -ประชุมการดำเนินงาน/และ | งาน EMS รพ.บ้านม่วง | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | พว.นวลนภา จิ๋มอาษา | /
| EMS | รับการประเมิน |  |  |  |  | ยัดดู
9 | โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. | -ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจำนวน 1 วัน | จนท. 60 คน | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นส.ปิยะมาศ ศุภโกศล | /
-แต่งตั้งคณะทำงาน
- เยี่ยมประเมินเครือข่าย
10 | โครงการตรวจมาตรฐาน | 1. ประเมินและกำกับติดตามสถาน | สถานบริการประกอบการ/ | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | คบส. รพ. | /
| สถานพยาบาล | พยาบาลประกอบการ คลินิค/เอกชน | คลีนิคเอกชน
|  | ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | อำเภอบ้านม่วง
11 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ | 1.ติดตั้งหลังคา Soar Cell อาคาร | ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ | ต.ค.- ธ.ค. 66 | 4500000 | สำนักงาน กกพ. | พว.บุญยัง ขันทะหัด | /
| ตามนโยบาย EMS | แพทย์แผนไทย | ขั้นพื้นฐาน (The must) |  |  |  | น.ส.อนุชธิดา เข็มพันธ์
| (Environment, | 2.ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย |  | ม.ค - มี.ค. 67 |  | เงินบำรุง
| Modernization and | อาคารไตเทียม /ปรับปรุงหน่วย
| Smart Service) | เติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสีย
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 130000 | 11
|  |  |  | รวม | 130000 | 11

## แผนงานที่12 IT
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงานคปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการ ตรวจสอบตัวชี้วัด QOF | 1. จัดทำรายงานตัวชี้วัด QOF | เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ | ต.ค.66 - ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นางศิริกัญญา ถาบุตร | /
| ผ่านระบบ Datacenter แบบ | ตาม Template Cockpit 66 | ทุกคนใน CUP
| Real Time Processing | 2. อบรมชี้แจงเรื่องวิธีการ | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน | 1966-11-01 |  | เงินบำรุง | นางศิริกัญญา ถาบุตร | /
|  | บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ | ใน CUP
ข้อมูล
|  | 3. ติดตามประเมิณผลตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน | ต.ค.66- ก.ย.67 |  | เงินบำรุง | นางศิริกัญญา ถาบุตร | /
|  | ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุก 1 เดือน | ใน CUP
2 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเ | ศึกษา เรียนรู้ อบรม | เจ้าหน้าที่ 100 คน | 1966-10-01 | 5000 | เงินบำรุง | น.ส.พัชราภรณ์ แสงหาญ | /
| เปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ | ระบบสารสนเทศผ่านระบบ | ในโรงพยาบาลบ้านม่วง
| โรงพยาบาล (THIP) | THIP benchmark Application
3 | โครงการสำรวจ | ติดตาม สำรวจ | งานสารสนเทศ | ต.ค.66- ธ.ค.66 |  | เงินบำรุง | นายสุรชัย มีพรม
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ทางการแพทย์
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 5000 | 3
|  |  |  | รวม | 5000 | 3

## แผนงานที่13(1)3กองทุน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการที่ 1 โครงการลดความเลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการลดความเหลื่อมล้ำ | 1.รายจ่ายต่อหัว ของ 3 กองทุน | ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ต.ค. 66- ก.ย.67 | - | เงินบำรุง | พว.กาญจนา บุษมงคล | /
| ของ 3 กองทุน | ปรับตามโครงสร้างอายุมีค่าความ | 5%
ต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้ง3 ระบบมีค่า
ใกล้เคียงกัน
|  | 2.การจ่ายเงินของแต่ละระบบหลัก | ระดับความสำเร็จของ | ต.ค. 66- ก.ย.67 | - | เงินบำรุง | พว.กาญจนา บุษมงคล | /
|  | ประกันเป็นราคาเดียวกันในทุก | การปรับปรุงสิทธิ
|  | ประเภทและระดับบริการสุขภาพทั้ง | ประโยชน์
3. ระบบหลักให้แก่สถานพยาบาลเป็น
ราคาเดียวกันทุกประเภทและระดับ
บริการ
|  | 4.ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ | ร้อยละ 20 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | - | เงินบำรุง | พว.กาญจนา บุษมงคล | /
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่
จุดเกิดเหตุจนถึงสถานบริการโดยการ
สั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## แผนงานที่13(2)การเงินการคลัง
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Gonernance Excellence)
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการ 2 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | โครงการบริหารจัดการด้าน | 1.วิเคราะห์สถานการณ์การเงินจาก | Risk score |  |  |  | ภก.สุเทพ สุวรรณไตร | /
| การเงินการคลัง | การรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส | L7 |  |  |  | พว.วลัยภรณ์ กุลวงค์
|  | 2.ควบคุมและติดตาม ด้านรายรับ/ |  |  |  |  | น.ส.ลภัสลดา โถตันคำ
รายจ่ายตามแผน Plan fin
-แผนก่อหนี้ จ่ายหนี้ ดังนี้
|  | 1.ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย) |  |  | 18870000 | เงินบำรุง
|  | 2.วัสดุเภสัชกรรม |  |  | 43000 | เงินบำรุง
|  | 3.วัสดุการแพทย์ทั่วไป |  |  | 11433777 | เงินบำรุง
|  | 4.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แลบ) |  |  | 6048600 | เงินบำรุง
|  | 5.วัสดุทันตกรรม |  |  | 693600 | เงินบำรุง
6.วัสดอื่นๆ
|  | - วัสดุสำนักงาน |  |  | 1047006 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  | 112400 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  | 3838274 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  | 550373 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  |  | 349500 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  | 1714000 | เงินบำรุง
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  | 269322 | เงินบำรุง
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 44969852 | 1
|  |  |  | รวม | 44969852 | 1

## แผนงานที่14 (1)งานวิจัย
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน คปสอ. บ้านม่วง
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | แหล่งงบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | 1 | 2 | 3 | 4
1 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | -ประชุมชี้แจงคณะทำงาน | จนท. 100 คน | ม.ค.-ก.ย. 67 |  | เงินบำรุง | พว.บุญยัง ขันทะหัด | /
| และนำเสนอผลงานวิชาการ | และการทำแผนการทำวิจัย
แต่ละหน่วยงาน
- จัดนำเสนอผลงานวิชาการ
ของบุคลากร 2 วัน
- นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับเขต ระดับจังหวัด
ไปนำเสนอในระดับประเทศ
หมายเหตุ 1 คือ สอดคล้องกับแผนกระทรวง 2 คือ สอดคล้องกับแผนเขต 3 คือ สอดคล้องกับแผนจังหวัด 4 คือ สอดคล้องกับ Quick Win 100 วัน
[5 empty] | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ
|  |  |  | อปท | 0 | 0
|  |  |  | เงินบำรุง | 0 | 1
|  |  |  | รวม | 0 | 1

## Sheet1
แผนที่ | อปท. |  | เงินบำรุง |  | อื่นๆ |  | รวม
| เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ | เงิน | โครงการ
แผนที่ 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
แผนที่ 12 | 0 | 0 | 5000 | #REF! |  | #REF! | 5000 | #REF!
แผนที่ 13 |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
แผนที่ 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1
แผนที่ 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!